## 周
周工作计划表
提交部门 |  | 研发部 |  | 提交人 | 赵子豪 |  | 提交日期 | 2023-04-21
星期 | 工作内容 |  | 达成结果 |  | 完成情况 | 未完成原因 | 解决措施 | 备注
一 | 用电管理表格界面的接口对接及功能逻辑的编写 |  | 接口对接完毕 |  | 未完成 | 逻辑编写慢
二 | 用电管理表格界面的接口对接及功能逻辑的编写 |  | 功能逻辑编写完毕 |  | 完成
三 | 对用电管理界面以及功能逻辑的修改 |  | 界面修改优化 |  | 未完成 | 修改地方多
四 | 对用电管理界面以及功能逻辑的修改 |  | 逻辑修改优化 |  | 完成
五 | 对用电管理界面以及功能逻辑的优化 |  | 逻辑修改优化 |  | 未完成 | 对优化不熟悉
工作任务完成情况
序号 | 工作任务 | [5 empty] | 完成情况 | 备注
1 | 用电管理表格界面的接口对接及功能逻辑的编写 | [5 empty] | 完成
2 | 对用电管理界面以及功能逻辑的修改 | [5 empty] | 完成
下周工作计划表
序号 | 预计的工作安排 | [6 empty] | 备注
1 | 完成对用电管理界面以及功能逻辑的整体优化
3
对公司的建议
序号 | 内容
1
2